## Sheet1
1.新手指南只有亮度显示，缺乏相应文字解释，令玩家困惑
这个会添加引导特效和文字说明
2.合成之后会出现“炫耀一下”，点击并未有其他分享链接，倒是关闭页面要点右上角的X，如无分享功能，建议直接将“炫耀一下”改为确定，直接关闭。
但增加分享。但分享链接需要先确定接入哪些渠道才能做
3.每日签到奖励可以无限领取，点击“不了，谢谢”还是继续领取
这个是按钮点击BUG下个版本修复
4.连续点击购买，提示音会持续增大
这里是点击重复播放，后面做优化处理。上一个没有播放完成会强制停止
5.位置不足提示早于武将任务出现（画面上仍有空位，显示了位置不足几秒后才会出现武将）
这个是武将移动动画时间造成的，后面增加移动状态。上一个武将还没有移动到目标位置购买无效。
6.使用元宝购买武将，无元宝的时候会提示“钻石不足”（应为元宝不足）
文案修改
7.合成到“公”等级后无法再合成，提示“该宠物等级未开启”（应改为“武将”）
文案修改
8.铜钱显示方式不一致：合成武将页面持续显示的是以“b”为单位，购买与武将赚取的单位显示的是以“t”为单位的
这是有多个缩写单位。这个没有问题。b代表省略后9位，t代表省略后12位
9.在游戏登录注册的用户信息没有通过接口同步
现在调用的是测试接口。后面会换为正式，如果还有问题在连调一下。不影响出包
10.兑换界面无法兑换，而且兑换E盲盒的界面没有告知用户多少财富值兑换一组E盲盒，以及一组E盲盒的价值和最低的兑换要求
也是测试接口的问题
11.用户在同一个手机上最好只需要登录一次就记住密码，下次用户点开游戏自动登录，不需要每次都要输入密码
这个会添加本地数据记录功能
12.用户注册的时候必须要用手机验证码进行验证，不能这么随意填号码就能注册，会造成大量垃圾信息同步到E盲盒
暂定